**ОТЧЕТ**

**о реализации плана модернизации общего образования,**

**1 полугодие 2012 г., МБОУ СОШ № 3**

В целях реализации муниципальной целевой программы МО «Светловский городской округ» «Модернизация общего образования на 2012-2014 г.г.», утвержденной постановлением главы администрации «МО «Светловский городской округ от 27.01.2012 г. № 68 «Об утверждении целевой программы МО «Светловский городской округ» «Модернизация общего образования на 2012-2014 г.г.» и постановлением главы администрации «МО «Светловский городской округ от 04.05.12 г. № 456 «О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению № 68 «Об утверждении целевой программы МО «Светловский городской округ» «Модернизация общего образования на 2012-2014 г.г.» в 1 полугодии 2012 года была проведена следующая работа:

1. Проведено общешкольное родительское собрание «Комплекс мер по модернизации системы общего образования в МБОУ СОШ № 3: итоги и перспективы», 24 февраля 2012 г. Презентация собрания размещена на официальном сайте школы в сети Интернет <http://teacherssv3.ucoz.ru/> (С презентацией можно ознакомиться по адресу: <http://teacherssv3.ucoz.ru/load/kompleks_mer_po_modernizacii_sistemy_obshhego_obrazovanija_v_mbou_sosh_3_itogi_i_perspektivy/5-1-0-423>)
2. Заключены договора на:
* ремонт путей эвакуации по предписанию Государственного пожарного надзора (ремонт рекреации 1 этажа) – ИП Величко Инессе Эдмундовна, договор № 5 от 16.05.2012г., – на сумму 389.668,0 рублей.
* приобретение учебно-производственного оборудования - ИП Тышкевич Евгений Валентинович, договор № 3 от 14.05.2012г., - на сумму 102560,00 рублей
* приобретение учебно-лабораторного оборудования - ООО "ЛогистикаИмпорт", договор № 4 от 17.05.2012г.- на сумму 175050,00 рублей.
* приобретение компьютерного оборудования - ООО "Джи-Кей Системс" – договор № 0335300039812000019-0088262-02 от 11.06.2012г.,- на сумму 769.089,00 рублей.
* спортивное оборудование - ООО "Спектра" договор № 08-04-12 от 13.04.2012г. – на сумму 51497 рублей.
1. По договору на приобретение учебно-производственного оборудования (мебель для класса-лаборатории для начальной школы) - ИП Тышкевич Евгений Валентинович, договор № 3 от 14.05.2012г., на сумму 102560,00 рублей оборудование было поставлено в срок (акт о приемке оборудования от 07.06.2012г.)

