|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Унифицированная форма №Т-1 Утверждена ПостановлениемГоскомстата Россииот 05.01.2004 № 1 |
|  |  | код |
|  | Форма по ОКУД | 0301001 |
| **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение** **средняя общеобразовательная школа № 3** | по ОКПО | 51790848 |
|  | Номер документа | Дата составления |
|  **ПРИКАЗ** | **198а/од** | **25.07.14 г.** |

**Об утверждении Плана работы по подготовке к введению ФГОС ООО
 на 2014-2015 учебный год**

В целях обеспечения эффективного перехода МБОУ СОШ №3 на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в 2015-2016 учебном году, качественной разработки проекта модернизированной образовательной системы основной ступени школы в соответствии с ФГОС ООО

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

**Утвердить** План работы по подготовке к введению ФГОС ООО
 на 2014-2015 учебный год (*приложение)*

**Директор МБОУ СОШ №3 Л.В. Ракович**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *Приложение к приказу директора МБОУ СОШ №3 от 25.07.2014 № 198а/од* |

**План работы по подготовке к введению ФГОС ООО на 2014-2015 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Планируемый результат | Формы отчетных документов |
| **Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ООО** |
| 1.       | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО. | Сентябрь 2014 | Ракович Л.В. | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |
| 2 | Разработка и утверждение плана работы по реализации направлений ФГОС основного общего образования. | Октябрь 2014 | Рабочая группа | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Приказ, план |
| 3 | 3.1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. 3.2. Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц: ·      новой редакции Устава;·      приказа об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО;·      приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО;·      приказа об утверждении основной образовательной программы основного общего образования;·      приказа об утверждении списка учебников и учебных пособий;·      приказ об утверждении перспективного плана-графика повышения квалификации учителей основной школы·      других локальных актов.3.3. Внесение изменений и дополнений в Устав школы.3.4. Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования.3.5. Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» для обучающихся основной школы  (в части оценки личностных и метапредметных результатов обучения).3.6. Внесение изменений в положения о стимулирующей части оплаты труда работников с учетом результатов реализации ФГОС ООО,  о библиотеке,  об учебном кабинете.  3.7. Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками. | Март - август 2015 | Ракович Л.В. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| 4 | Выявление готовности школы к реализации ФГОС основного общего образования.    | Май  2015 | Рабочая группа | Диагностические материалы | Доклад на заседании методического совета |
| 5          | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования гимназии. | Сентябрь – декабрь 2014 г. | Зам директора по УВР, ВР, рабочая группа |  | Основная образовательная программа ООО |
| **2. Методическое обеспечение внедрения ФГОС ООО** |
|             1 | Организация работы методической службы гимназии по обеспечению процесса организации внедрения ФГОС основного общего образования.            | в течение 2014 – 2015 уч. года | Заместители директора по УВР, руководители предметных ШМО | Наличие  плана работы | План методической работы школы |
| 2 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана школы       | Март 2015 г. | Ракович Л.В. | Наличие учебного плана школы | Протокол педсовета, приказ |
| 3 | Разработка  и утверждение модели внеурочной деятельности школы и учет внеучебных достижений учащихся школы  | Сентябрь 2014 – январь 2015 г. | Романенкова Г.Н. | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 4 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО  в школе          | Январь – март 2015 г. | Нетесова Н.А. | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План методического сопровождения |
| 5 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на заседаниях методического совета, предметных МО учителей основной школы. | В течение 2014-2015 уч. года | Нетесова Н.А.., руководители ШМО | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС  ООО | Протоколы заседаний методического совета, протоколы заседаний предметных ШМО |
| 6 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей  5-ых классов. | В течение 2014-2015 учебного года | Ракович Л.В.,Нетесова Н.А. | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 7 | Организация участия различных категорий педагогических работников в  муниципальных  семинарах по вопросам введения ФГОС ООО. | В течение 2014-2015 учебного года | Нетесова Н.А. | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | Материалы семинаров |
| 8 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов. | до 27 августа 2015 г. | Ясюкевич А.А.Нетесова Н.А.Кариневская И.Л.Шагрова А.А. | Наличие программ | Протоколы педсовета, предметных МО, приказ |
| 9 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО.    | В течение  периода | Булатова Н.С. | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы психолога |
| **3.Кадровое  обеспечение  внедрения ФГОС ООО** |
| 1 | Организация прохождения курсов повышения квалификации по ФГОС ООО учителями школы в 2014-2015 учебном году. | По плану курсовой подготовки СКИРО ПК и ПРО | Нетесова Н.А. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |  |
| 2 | Организация участия педагогов школы в муниципальных, областных  конференциях по  введению ФГОС основного общего образования. | В течение 2014-2015 уч. года | Нетесова Н.А. | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Приказы, материалы |
| 3 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного общего образования.    | Февраль 2015 г. | Ракович Л.В.Нетесова Н.А. | Расстановка кадров | Предварительная нагрузка на 2015-2016 уч. год. |
| **4. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ООО** |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.        | В течение 2014-2015 учебного года | Ракович Л.В.Лукьянчикова Е.М. | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС ООО | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течение 2014-2015 учебного года | Лукьянчикова Е.М. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.    | До 01 сентября 2015 г. | Мотуз Ю.А. | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| **5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ООО** |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы  к введению ФГОС ООО. | Август 2015 г. | Ясюкевич А.А.Нетесова Н.А.Кариневская И.Л.Шагрова А.А.Гордеева О.Н. | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО | Диагностическая карта |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о подготовке к введению ФГОС общего образования в основной школе.      | В течение 2014-2015 уч. года | Нетесова Н.А. | Информирование общественности о ходе подготовки к  введению ФГОС ООО | Наличие странички на школьном сайте «ФГОС ООО» |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о подготовке к введению ФГОС ООО с 01.09.2015 г. в пятых классах гимназии (включение в публичный доклад  директора школы раздела, отражающего ход подготовки к введению ФГОС  ООО).         | Июнь 2015 г. | Ракович Л.В. | Информирование общественности о ходе подготовки к введению ФГОС ООО | Размещение публичного доклада  на школьном сайте |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на ФГОС ООО. | В течение  2014-2015 уч. года | Ракович Л.В. | Обеспечение условий открытости в вопросе подготовки к введению ФГОС  ООО | Публикации |
| 5 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.         | В течение 2014-2015 уч. года | Ракович Л.В.Нетесова Н.А. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Наличие странички на школьном сайте «ФГОС ООО» |