|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Унифицированная форма №Т-1  Утверждена  Постановлением  Госкомстата России  от 05.01.2004 № 1 | | | |
|  |  | | | | код |
|  | | | | Форма по ОКУД | 0301001 |
| **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**  **средняя общеобразовательная школа № 3** | | | | по ОКПО | 51790848 |
|  | | | Номер документа | | Дата составления |
| **ПРИКАЗ** | | | **199а/од** | | **25.07.14 г.** |

**Об утверждении Плана методической работы по введению ФГОС ООО в МБОУ СОШ №3 на 2014-2015 учебный год**

С целью создания организационно-управленческих условий внедрения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ СОШ №3 с 01 сентября 2015 г.

**П Р И К А З Ы В А Ю :**

**1. Утвердить** План методической работы по введению ФГОС ООО в МБОУ СОШ №3 с 01 сентября 2015 г. (*Приложение к приказу*).

**2.** Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Гордееву О.Н.

**Директор МБОУ СОШ №3 Л.В. Ракович**

*Ознакомлена:*

*Гордеева О.Н.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Приложение к приказу директора МБОУ СОШ №3 от 25.07.2014 г. № 199а/ од* |

**План методической работы**

**по введению ФГОС ООО с 01 сентября 2015 г.**

**Цель методической работы**: обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС ООО через создание системы непрерывного профессионального развития.

**Основные направления методической работы:**

**1.**Организация деятельности педагогического состава по приведению образовательной среды школы в соответствие с требованиями новых образовательных стандартов

2. Анализ и обобщение педагогического опыта в решении проблем введения ФГОС ООО.

3. Обеспечение преемственности внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО.

4. Обеспечение методической помощи педагогам школы.

**ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** | ***Ответственные*** |
|  | ***1. Организация деятельности педагогического состава по приведению образовательной среды школы в соответствие с требованиями новых образовательных стандартов*** | | |
|  | ***1) Подготовка нормативно-правовой документации*** | | |
| ***1*** | Формирование рабочей группы введения и реализации ФГОС ООО | Сентябрь 2014 г. | Директор школы |
| ***2*** | Деятельность Рабочей группы по введению ФГОС ООО по плану:  4.1. Федеральный государственный образовательный стандарт. Особенности стандарта. Задачи педагогической деятельности учителя основной школы по введению ФГОС ООО.  4.2. Использование новых педагогических технологий  4.3.Реализация проектной задачи на уроках посредством создания индивидуальных карт для учащихся. Методические основы решения проектных задач. Становление коммуникативной компетентности обучающихся в ходе проектно-исследовательской деятельности.  4.4. Возрастные особенности познавательного компонента УУД в основной школе. Понятие «универсальные учебные действия». Особенности регулятивных универсальных учебных действий на ступени начального образования.  4.5. Требования к результатам освоения основных образовательных программ по предметам. Формирование ключевых образовательных компетенций на уроках. | октябрь – ноябрь  2014 г.  декабрь 2014 г. –  январь 2015 г.  февраль-март  2015 г.  апрель 2015 г.  май 2015 г. | Отв. раб. группы  психолог |
| ***3*** | Подготовка проектов приказов, локальных актов, положений, должностных инструкций. | в течение года | Директор  Зам. директора по УВР |
| ***4*** | Разработка и обсуждение основной образовательной программы основного общего образования. | в течение года | Рабочая группа  Директор школы |
|  | ***2) Проведение диагностики, анкетирование.*** | | |
| ***5*** | Определение стартового уровня готовности педагогов к введению ФГОС ООО. Формирование мотивационного компонента готовности педагогов | ноябрь-декабрь  2014 г. | Зам. директора по УВР  психолог |
| ***6*** | Разработка анкеты для изучения запросов родителей по использованию часов инвариантной части учебного плана. Проведение анкетирования | апрель-май  2015 г. | Зам. директора  по УВР,  психолог |
|  | ***3) Проведение педагогических, методических советов, семинаров*** | | |
| ***7*** | **Педагогический совет.** Рассмотрение плана методической работы внутришкольного повышения квалификации педагогов по введению ФГОС ООО на 2014-2015 уч. год. | Август 2014 г. | Зам. директора по УВР |
| ***8*** | **Педагогический совет.** Условия и факторы реализации предметно-методологической компетентности учителя как ресурса качества образования. | Ноябрь 2014 г. | Руководитель методического совета |
| ***9*** | **Педагогический совет.** «Проектно-исследовательская деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время» | Январь 2015 г. | Зам. директора по УВР |
| ***10*** | **Педагогический совет.** Воспитательный результат и воспитательный эффект внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС второго поколения. | Март 2015 г. | Зам. директора по ВР |
| ***11*** | **Семинар:** «Образовательная среда профильного обучения как условие успешной самореализации личности школьника». | Апрель 2015 г. | Зам. директора по УВР |
|  | ***2. Анализ и обобщение педагогического опыта в решении проблем введения ФГОС ООО.*** | | |
| ***1*** | Изучение опыта общеобразовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС ООО | в теч. года | Зам. директора по УВР  Руководители ШМО |
| ***2*** | Организация обмена опытом между учителями начальной и основной школы | в теч. года | Зам. директора по УВР  Руководители ШМО |
| ***3*** | Обобщение опыта работы школы по реализации ФГОС НОО | январь-май | Зам. директора по УВР  Руководители ШМО |
| ***4*** | Сравнение используемых педагогическим коллективом школы образовательных технологий и методов с требованиями стандартов в рамках школьного семинара | в теч. года | Зам. директора по УВР  Руководители ШМО |
|  | ***Проведение мастер-классов и открытых уроков учителями начальной школы для учителей основной школы*** | | |
| ***5*** | Мастер-класс  Деятельностный подход в обучении. | ноябрь | Зам. директора по УВР  Учителя нач. школы |
| ***6*** | Мастер-класс  Проектирование и анализ современного урока в контексте требований ФГОС | декабрь | Зам. директора по УВР  Учителя нач. школы |
| ***7*** | Мастер-класс  ИКТ-компетентность учителя в условиях реализации ФГОС. | февраль | Зам. директора по УВР  Учителя нач. школы |
| ***8*** | Открытые уроки с использованием технологий и форм обучения, отвечающих ФГОС. Деятельностный подход в образовательном процессе. | март | Зам. директора по УВР  Учителя нач. школы |
| ***9*** | Открытые уроки с использованием технологий и форм обучения, отвечающих ФГОС. Интерактивная доска на уроках. | апрель | Зам. директора по УВР  Учителя нач. школы |
|  | ***3. Обеспечение преемственности внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО.*** | | |
| ***1*** | Мониторинг по введению ФГОС в 1-3 классах.  (материально-техническое обеспечение, методическое обеспечение, внеурочная занятость, результативность обучения) | ноябрь, апрель | Зам. директора по УВР,  психолог |
| ***2*** | Создание школьной системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы учащимися начальной и основной школы. | февраль-апрель | Зам. директора по УВР  Педагог-психолог |
| ***3*** | Посещение уроков в 4-ых классах учителями, планирующими работать в 5 – классах в 2015-2016 учебном году. | ноябрь, апрель | Зам. директора по УВР  Учителя осн. школы |
| ***4*** | **Методический совет** «Адаптация учащихся 5 - х классов к обучению в основной школе с учетом требований ФГОС» | ноябрь | Зам. директора по УВР  психолог |
| ***5*** | **Семинар:** «Методологические, психологические основы реализации ФГОС в условиях современной школы» | Июнь 2015 г. | Зам. директора по УВР  психолог |
| ***6*** | Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС (анкетирование) | Май 2015 г. | Зам. директора по УВР  Педагог-психолог |
| ***7*** | Собрание для родителей будущих пятиклассников «Проблемы и риски внедрения ФГОС основного общего образования» и проведение анкетирования родителей по выявлению проблем, связанных с адаптацией пятиклассников. | Июнь 2015 г. | Зам. директора по УВР  психолог |
|  | ***4. Обеспечение методической помощи педагогам школы.*** | | |
|  | ***1) Организация повышения квалификации*** | | |
| ***1*** | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей-предметников | Сентябрь 2014 г. | Руководитель методического совета |
| ***2*** | Формирование заявки на курсовую подготовку учителей предметников классов по ФГОС | сентябрь, октябрь  2014 г. | Руководитель методического совета |
| ***3*** | Подготовка и составление приказов на курсовую подготовку учителей предметников классов по ФГОС | сентябрь, октябрь  2014 г. | Руководитель методического совета |
|  | Посещение курсов по реализации стандартов второго поколения | в течение года | Руководитель методического совета |
| ***4*** | Составление УМК на 2014-2015 учебный год: формирование перечня учебников и методических пособий по реализации ФГОС ООО | март-апрель 2015 г. | Руководитель методического совета |
| ***5*** | Разработка рабочих программ и календарно-тематического планирования для 5 класса на основе новых стандартов, определяющих основные требования к образовательной среде школы | январь-май 2015 г. | Учителя осн. школы |
|  | ***2) Проведение МО, семинаров в рамках МО:*** | | |
| ***6*** | Методическое совещание «Содержание ФГОС ООО, готовность ОУ к введению ФГОС ООО» | Ноябрь 2014 г. | Руководители ШМО |
| ***7*** | Заседания предметных МО «Требования ФГОС ООО» | Январь 2015 г. | Руководители ШМО |
| ***8*** | Теоретический семинар «Системно-деятельностный подход как методологическая основа внедрения ФГОС основного общего образования». | Март 2015 г. | Руководители ШМО |
|  | ***3) Работа саморазвитию*** | | |
| ***9*** | Изучение основных нормативных документов, связанных с ФГОС ООО | в течение года | Учителя осн. школы |
| ***10*** | Составление перечня изменений в собственной педагогической системе | в течение года | Учителя осн. школы |
| ***11*** | Посещение открытых уроков, семинаров | в течение года | Учителя осн. школы |
| ***12*** | Отбор материала для программы внеурочной деятельности | в течение года | Учителя осн. школы |